## Sheet1
Design/Build Firm	Technical Score	E	Score	U	A = E + U	Days to complete job	D	T	C	R	R1	B = E(1+R+R1)	P = B+C*(1+R+R1)+D*T	F = E-A + (R+R1)*(E+C)+D*T
		Estimate in millions		underestimate			days over 300	$10000/day over schedule	change orders	markup	premium		owners payment	contractor gross profit
Sacramento	90	10	54	0.1	10.1	300	0	0	0.15	0.1	0.03	11.3	11.4695	1.22
Solano	80	9	52	0.2	9.2	301	-1	-0.01	0.15	0.1	0.03	10.17	10.3495	1.00
Yolo	70	8	50	0.3	8.3	301	-1	-0.01	0.15	0.1	0.03	9.04	9.2195	0.77

Technical Score	Boost to overall score	Owners payment per term in equation	B	C*(1+R+R1)	D*T	Sum
0	0	Sacramento	11.3	0.1695	0	11.4695
10	6	Solano	10.17	0.1695	0.01	10.3495
20	12	Yolo	9.04	0.1695	0.01	9.2195
30	18
40	24	Contractors gross profit per term in eq	E-A	(R+R1)*(E+C)	D*T	Sum
50	30	Sacramento	-0.1	1.3195	0	1.2195
60	36	Solano	-0.2	1.1895	0.01	0.9995
70	42	Yolo	-0.3	1.0595	0.01	0.7695
80	48
90	54
100	60

Bed esitmate (millions)	Boost to overall score
1	36
2	32
3	28
4	24
5	20
6	16
7	12
8	8
9	4
10	0